**Отчет о реализации отраслевой программы**

**«Программа по развитию агропромышленного комплекса**

**в Республике Казахстан на 2013 – 2017 годы «Агробизнес – 2017»**

**Отчетный период** *2016 год*

**Этап реализации** *годовой*

**Наименование государственного органа** *Управление сельского хозяйства Акмолинской области*

**Документ, которым утверждена отраслевая программа** *Постановление Правительства РК от 18.02.2013г. №151*

**Исполнение отраслевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Цель 1* создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК РК. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Целевой индикатор 1.1* увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 3,6 раза в 2017 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1.1. Финансовое оздоровление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Код ЕБК** | | **Наименование БП** | **План** | | **Факт** | | **Целевой показатель**  **(годовой план)** | | | | **Форма завершения** | | | | | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | | **Информация об исполнении/неисполнении** | | |
| **тыс. тенге** | | | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | | | **7** | | | | | **8** | **9** | | **10** | | |
| *Мероприятие:* Реализовать меры по финансовому оздоровлению субъектов АПК в том числе:  1.Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности  2. Осуществить субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК, с учетом оплаты услуг финансового агента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 255055011 | | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 10 274 723,0 | | 10 274 711,4 | | Количество субъектов, принявших участие в программе финансового оздоровления - 79 единиц | | | | Информация в  Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Казахстан | | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2017 года | | 11,6 тыс. тенге – курсовая разница | | |
| 2 | 255056011 | | Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники | 1 518 526,0 | | 1 518 520,7 | | Количество предприятий по переработке сельхозпродукции, включенных в программу-4 единицы  Количество субъектов АПК, включенных в программу-195 единиц | | | | Информация в  Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Казахстан | | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2017 года | | 5,3 тыс. тенге – остаток за счет округления | | |
| Задача 1.1.2 Повышение экономической доступности удобрений, гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Мероприятие:* Осуществить субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 255 047000 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических**)** | | 1 383 288,5 | 1 383 288,4 | | Объем приобретенных минеральных удобрений, охваченный субсидированием –  22,4/20,7  тыс. тонн/тыс. л | | Информация в  Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Казахстан | | | | | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2017 года | | 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления | | |
| *Мероприятие:* Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 255 041000 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | | 8 380 460,6 | 8 380 460,6 | | Объем приобретенных гербицидов, охваченный субсидированием – 4175,7 тыс. литров | | Информация в  Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Казахстан | | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | | | | 15 февраля 2017 года | | Согласно плана платежей освоение составило 100%. | | |
| *Задача 1.1.2* **ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Мероприятие* Осуществить субсидирование семян 1 репродукции (гибридов 1 поколения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 255 002 000 | Поддержка семеноводства | | 246 817,2 | 246 763,8 | | Объем приобретенных семян, охваченный субсидированием элитных семян -1,4 тыс. тонн, семян 1 репродукции и гибридов первого поколения - 4,0 тыс. тонн. | | | | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | | | | 15 февраля 2017 года | | 53,4 тыс. тенге – уменьшение фактических показателей бюджетных средств против запланированного | | |
| *Задача 1.1.3* **ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ СОРТОВЫХ И ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Мероприятие* Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 255 045 015 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | | 112 536,0 | 112 535,0 | | Количество исследований для определения качества семян-69 974,0 штук | | | | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов | | 15 февраля 2017 года | | 1,0 тыс. тенге - остаток за счет округления | | |
| *Задача 1.1.4* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ТОВАРНОМ РЫБОВОДСТВЕ  1.1.5.1 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | | **План** | **Факт** | | **Целевой показатель**  **(годовой план)** | | | **Форма завершения** | | | | | | **Ответственные исполнители** | | **Срок исполнения** | | **Информация об исполнении/неисполнении** | | |
| **тыс. тенге** | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| *Мероприятие:*  Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства и субсидирование развития племенного животноводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 255 053 011  015 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | 6 447 192,0 | 6 447 192,0 | | *011- из республиканского бюджета*  Субсидирование объемов приобретения племенной продукции:  крупного рогатого скота (далее КРС) отечественной селекции – 1494,0 голов  импортный КРС зарубежной селекции- 399,0 голов  проведение селекционно-племенной работы КРС- 37659,0 голов  Субсидирование производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:  говядины-1139,4 тонн  свинины- 170 тонн  мясо птицы-2799,3 тонн  яиц-193445,1 млн. штук  молоко-12900 тонн  кумыс-110 тонн  Субсидирование бычков на откорм площадки І уровня-1276 голов  Субсидирование объемов приобретения племенной продукции:  *015- за счет средств местного бюджета*  крупного рогатого скота (далее КРС) отечественной селекции-2075 голов  импортный КРС зарубежной селекции-208 голов  птица -82964 голов  лошади -71 голов  овцы-102 голов  проведение селекционно-племенной работы КРС-76594 голов  проведение селекционно-племенной работы овец-3650 голов  Содержание племенных быков производителей мясных пород в общественных стадах -214 голов  Содержание племенных быков производителей молочных пород в общественных стадах  13 голов  Субсидирование услуг по искусственному осеменению в домашних хозяйствах-8414 голов  Субсидирование производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:  говядина- 1397,6 тонн  свинина- 320 тонн  баранина- 19 тонн  конина-200тонн  мясо птицы- 4055,6 тонн  яиц 48 82 94,8 млн. штук  молока- 12 403 тонн  кумыс- 132 тонн  шубат- 3,4 тонн  Субсидирование бычков на откорм площадки І уровня -500 голов | | | | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | Управление сельского хозяйства (далее – УСХ), акимы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | | 15 февраля 2017 года | | | | Согласно плана платежей освоение составило 100%. |
| *Задача 1.1.5*  ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | | **План** | **Факт** | | **Целевой показатель**  **(годовой план)** | | | | **Форма завершения** | | **Ответственные исполнители** | | | | | **Срок исполнения** | | **Информация об исполнении/неисполнении** | | |
| **тыс. тенге** | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | 10 | | |
| *Мероприятие* Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства белого сахара, сухого молока, сливочного масла и сыров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 255 049 011 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | | 163347,0 | 163347,0 | | Объем закупленного молока, охваченного субсидированием- 13,2 тыс.тонн | | | | Информация в Министерство  сельского хозяйства  Республики Казахстан | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | | | | 15 февраля 2017 года | | Согласно плана платежей освоение составило 100%. | |
| *Задача 1.1.6*  ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | | **План** | **Факт** | | **Целевой показатель**  **(годовой план)** | | | | **Форма завершения** | | **Ответственные исполнители** | | | | | **Срок исполнения** | | **Информация об исполнении/неисполнении** | | |
| **тыс. тенге** | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | 10 | | |
| *Мероприятие* Возмещению части расходов, понесенных субъектами АПК при инвестиционных вложениях, направленных на создание новых либо расширение действующих производственных мощностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 255 050011  015 | Возмещение части расходов,понесенных субъектомагропромышленного комплекса,при инвестиционных вложений | | 2423386,6 | 2423386,3 | | Количество проектов охваченных субсидированием  *011- из республиканского бюджета –* 67 единиц  *015- за счет средств местного бюджета* -12 единиц | | | | Информация в Министерство  сельского хозяйства  Республики Казахстан | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | | | | 15 февраля 2017 года | | 0,3 тенге – остаток за счет округления | |
| *Задача 1.1.7*  ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ ЧЕРЕЗ СТРАХОВАНИЕ И ГАРАНТИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ СУБЪЕКТОВ АПК ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | | **План** | **Факт** | | **Целевой показатель**  **(годовой план)** | | | | **Форма завершения** | | **Ответственные исполнители** | | | | | **Срок исполнения** | | **Информация об исполнении/неисполнении** | | |
| **тыс. тенге** | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | 10 | | |
| *Мероприятие* Гарантирование и страхование займов СХТП перед финансовыми институтами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 255 051015 | Субсидирование в рамках страхования и проектирования займов субъектов агропромышленного комплекса | | 130 449,5 | 130 449,5 | | Количество кредитных договоров, подлежащих субсидированию в рамках гарантирования и страхования займов субъектов АПК – 3 единицы | | | | Информация в Министерство  сельского хозяйства  Республики Казахстан | | | | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | | | | 15 февраля 2017 года | | Согласно плана платежей освоение составило 100%. | |

**Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели результатов, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие** | **Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие** | **Анализ**  **взаимодействия** |
| 1 | 2 | 3 |
| ***Цель 1****:* Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса | | |
| *Целевой индикатор 1.1* - Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинга, до 1,1 трлн. тенге за 2013–2017 годы, млн. тенге | | |
| *Целевой индикатор 1.2* - Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов 0,94 в 2017 году, % | | |
| *Целевой индикатор 1.3* - Доля пищевой продукции, подверженной мониторинговым лабораторным исследованиям, 0,27 % в 2017 году, % | | |
| *Целевой индикатор 1.3* - Доля государственных услуг, переведенных в электронный формат, 62 % в 2015 году, % | | |
| *Задача 1.1.1* Производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции для покрытия потребностей внутреннего рынка и занятия экспортных ниш на основе принципов устойчивого развития | | |
| *Задача 1.1.2* Развитие современной инфраструктуры АПК | | |
| *Показатели результатов* |  |  |
| Реструктуризация, рефинансирование кредитных и лизинговых обязательств субъектов агропромышленного комплекса. | Местные исполнительные органы, АО «НУХ «КазАгро», АО «КазАгроМаркетинг», банки второго уровня. | Улучшение платежеспособности, снижение кредитной нагрузки и минимизация рисков банкротства субъектов АПК. |
| Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности | Местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск, Акмолинская областная территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК, Акмолинский областной филиал ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК, Акмолинский областной филиал РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК, АО «Казагрэкс». | 1. *Внедрение влагоресурсосберегающих технологий*: в 2016 году по влагосберегающей технологии посеяно зерновых на площади 3,2 млн.га.  2. *Развитие семеноводства*: в 2016 году на развитие семеноводства освоено 246,7 млн. тенге, охваченный субсидированием элитных семян -1,4 тыс. тонн, семян 1 репродукции и гибридов первого поколения - 4,0 тыс. тонн.  3. *Внесение удобрений (за исключением органических)*:  На приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями области подано заявок и заключено договоров на 22,4 тыс. тонн, которые оплачены и отгружены в полном объеме.  *4. Увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли:* В 2016 года отгрузка зерна по области составило 2628,4 тыс.тонн. Из них экспортировано 1732,9 тыс. тонн, по РК – 895,5 тыс. тонн.  *5. Обеспечение горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ:*  В период проведения весенне-полевых и уборочных работ 2016 года в области была обеспечена полная потребность дизельного топлива в объеме 155,4 тыс.тонн, в том числе 143,0 тыс. тонн гарантированный объем дизельного топлива через 3 нефтеперерабатывающих завода (Атырау, Павлодар и Шымкент). |
| Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | Местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск, Акмолинская областная территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК | *Развитие племенного животноводства*: - в 2016 году на развития племенного животноводства, повышение родуктивности и качества продукции животноводства выделено всего – 6,4 млрд. тенге. |
| Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | Областное управление предпринимательства и промышленности, местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск | Снижение доли импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления; увеличение доли переработки сельскохозяйственной продукции |

**Анализ внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов и показателей результатов** | **Принятые меры** |
| 1 | 2 |
| Ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельхозпродукцию: зерно, мука) | Создание областного стабилизационного фонда (на зерно и муку) |
| Риски природного и техногенного характера (засуха, недостаточное количество осадков) | Внедрение новых передовых технологий, создание устойчивой кормовой базы, страхование сельхозпосевов. |

**Освоение финансовых средств**

**Согласно плана платежей освоение**

тыс. тенге

| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.2-гр.3)** | **Причины неиспользования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *государственный бюджет* | **31 080 726,4** | **31 080 654,5** | **71,9** |  |
| *Источник 1 Республиканский бюджет* | **16 565 120,0** | **16 565 102,8** | **17,2** |  |
| *Источник 2 Местный бюджет* | **14 515 606,4** | **14 515 551,7** | **54,7** |  |

**Аналитическая записка**

В соответствии с постановлением Правительства РК от18.02.2013 года №151 утверждена «Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2017 годы «Агробизнес – 2017».

Согласно Плана мероприятий по выполнению данной Программы местными исполнительными органами должны выполнятся ряд мероприятий в отрасли растениеводства, животноводства, переработки сельхозпродукции и обеспечению продовольственного пояса вокруг г. Астана.

Так на поддержку и развитие отраслей АПК области в 2016 году объемы государственной поддержки по сравнению с 2015 годом увеличились на **14,7 млрд. тенге** и составили более **31 млрд. тенге**, в том числе:- на растениеводство – **10,0 млрд. тенге**, на животноводство – **6,4 млрд. тенге**, на инвестиционные вложения и субсидирование переработки около **2,8 млрд. тенге**, на финансовое оздоровление и возмещение ставки вознаграждения по лизингу – **11,8 млрд. тенге.**

Основным целевым индикатором развития АПК Акмолинской области является рост производства объем валовой продукции сельского хозяйства, который на 1 января 2017 года по статистическим данным составил **346 952,4** млн. тенге, ИФО – 108,7% к аналогичному периоду 2016 года в том числе: растениеводство – **240 662,1** млн. тенге (ИФО 111,8%), животноводство – **105 120,6** млн. тенге(102,0%).

*Растениеводство*

В результате принятых мер по области достигнуты хорошие показатели, так валовое производство зерна составило **5** млн. **723,2** тыс. зерна *(средняя урожайность 13,2 ц/га),* заготовлено **1,2** млн. тонн сена или 109,9% к годовой потребности, **137,0** тыс. тонн сенажа (102,4% от потребности) и силоса – **115,0** тыс. тонн *(107,4%).* Валовой сбор масличных культур составил **186,3** тыс. тонн, при урожайности – 8,7 ц/га. Заготовлено картофеля – **278,3** тыс. тонн *(урожайность – 154,3 ц/га)* и овощей – **60,1** тыс. тонн (*урожайность – 141,1 ц/га).*

Своевременно и на должном уровне проведены работы по подготовке сельскохозяйственной техники к уборочной кампании. Так, общая готовность машинно-тракторного парка в среднем по области составила : трактора –100%; зерноуборочные комбайны – 100%, жатки - 100%, грузовые автомобили -100%, мехтока и зерносушилки -100%, кормоуборочные комбайны -100%.

В приемке урожая т.г. приняли участие 64 действующих лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью 3,9 млн. тонн (элеваторная – 2,5 млн. тонн и складская 1,4 млн. тонн), которыми по состоянию на 30 декабря 2016 года принято зерна нового урожая более 3,2 млн. тонн.

В целом по области была своевременно обеспечена 100% готовность материально-технической базы хлебоприемных предприятий к приемке урожая т.г., что позволило обеспечить полную сохранность нового урожая.

Под урожай 2017 года в целом по области засыпано семян зерновых культур в объёме – 522,2 тыс. тонн, что составляет 100% от потребности. В настоящее время проводится формирование семенных партий их доведение до посевных кондиций и завоз в склады.

В соответствии с Законом РК «О семеноводстве» проводится аттестация и переаттестация субъектов семеноводства.

**В целом в 2016 году выделенные бюджетные средств по программам поддержки растениеводства освоены в полном объеме.**

***Животноводство.***

Значительная государственная поддержка оказана производителям пищевого яйца, что составило 34,5% от всего объема выделенных субсидий, производителям молока 6,2%, производителям мяса говядины 8,0%.

Благодаря ощутимой поддержке государства 2016 год для отрасли характеризуется динамикой роста поголовья всех видов скота во всех категориях хозяйств, а также производственных показателей.

Так по итогам 2016 года поголовье КРС увеличено на 4,0% и составило 398,9 тыс. голов к соответствующему периоду 2015 года, поголовье лошадей увеличено на 2,2%, овец на 1,2%.

Положительные изменения в развитии животноводства достигнуты в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Здесь обеспечен рост поголовья по всем видам животных, а также производственных показателей: КРС - на 16,4%, лошадей – на 8,9%, овец и коз - на 7,2%, производство молока – на 53,0%, мяса - на 35,9%.

В рамках реализации кредитных программ направленных на создание фермерских хозяйств в скотоводстве и молочно-товарных ферм проделана следующая работа.

С начала реализации программы «Сыбага» 369 крестьянско-фермерскими хозяйствами приобретено 24,5 тыс. голов коров и 817 голов племенных быков производителей, в том числе в 2016 году приобретено 2022 голов маток и 106 голов быков-производителей.

В целом по области наблюдается положительная динамика развития овцеводства. Овцеводством в области занимается 357 организованных хозяйств, в которых поголовье составляет 113,4 тысяч голов. За время реализации программы «Алтын Асык», начиная с 2014 года и по настоящее время приобретено 9,2 тыс. голов овцематок в т.ч. в 2016 году приобретено 1843 головы.

Для развития фермерских хозяйств в коневодстве по программе «Кулан» за время реализации, начиная с 2014 года и по настоящее время приобретено 4,1 тыс. голов маточного поголовья лошадей, в т.ч. в текущем году приобретено 1221 голова.

В области производством молока занято 33 специализированных хозяйствующих субъекта с общим поголовьем дойного стада более 23,0 тыс. голов. В целях развития молочной отрасли региона в области второй год реализуется программа «Ырыс». В рамках данной программы в 2015 году введено 14 молочно-товарных ферм на 1200 голов коров, 4 из которых введены за счет кредитных средств АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В текущем году создано также 14 молочно-товарных ферм *(за счет кредитных средств 6 проектов и за счет собственных средств 8 проектов)*, в.ч. за счет собственных средств расширены мощности действующей МТФ на базе ТОО «Родина» Целиноградского района на 1000 голов дойного стада. В 2016 году в область был осуществлен завоз племенного КРС молочного направления голштинофризской породы в количестве 762 головы из Германии, Венгрии, Украины и Российской Федерации.

***Реализация инвестиционных проектов продовольственного обеспечения***

Приоритетным направлением развития Акмолинской области является создание продовольственного пояса вокруг г. Астана. По каждому району области определены направления развития аграрного сектора, показатели, предприятия, которые участвуют в формировании продовольственного пояса.

В рамках развития «продовольственного пояса столицы» на территории Акмолинской области с 2009-2015 годы реализовано 113 инвестиционных проекта (далее – Проект) на общую сумму 90,9 млрд. тенге.

В 2016 году введены в эксплуатацию 9 проектов на сумму 7,2 млрд. тенге, из них:

2- откормочных площадки

КХ «Жана Береке» (Ерейментауский район) откормочная площадка на 3000 гол;

ТОО «Ерейментау Кулан» откормочная площадка на 3000 голов.

1- расширение животноводческого комплекса

КРС, мясоперерабатывающий комплекс на 5000 тыс. тонн в год; ТОО "Агрофирма "Родина" (Целиноградский район) строительство животноводческого комплекса на содержание 1000 дойных коров.

2 - элеваторных комплекса

ТОО "Зерновой двор" (Атбасарский район) зернохранилище мощностью на 9,0 тыс. тонн в год (2 этап); ТОО "Беркат" (Атбасарский район) зернохранилище мощностью 35,0 тыс. тонн в год.

4 - зернохранилища

ТОО "АКА" (Целиноградский район) зернохранилище мощностью 20 тыс. тонн зерна; ТОО "Ирченко-элеватор" (Атбасарский район) элеваторный комплекс на 20 тыс. тонн зерна (2 этап);

ТОО "Атбасар Ұн" (Атбасарский район) зернохранилище мощностью 12,0 тыс. тонн в год, мельница 150 тонн в сутки; ТОО "ElGrano" (Аккольский район) элеватор для сушки, очистки, хранения семян зерновых и масличных культур, мощностью 13,5 тыс. тонн в год).

**В целом в 2016 году выделенные бюджетные средства по программам освоены в полном объеме.**